## 附件1-113年度執行表
附件 1
桃園市所屬學校113年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)
學校名稱：桃園市大溪區仁和國民小學 |  |  | 囗經常門 █資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 原計畫編列 |  | 實際執行數 |  | 執行情況
|  | 金額 | 優先順序 | 日期 | 金額
1 | 校舍修繕及養護 | 2000000 | 3 | 113/8/26 | 500000 | 已驗收完工
2 | 校園安全監控系統更新充實 | 1000000 | 8 |  |  | 爭取財源補助中
3 | 校舍防水防漏工程 | 5000000 | 1 |  |  | 爭取財源補助中
4 | 校舍鐵捲門、伸縮門維修 | 1000000 | 7 |  |  | 爭取財源補助中
5 | 校舍照明改善 | 3000000 | 6 | 113/3/8 | 790000 | 已驗收完工
6 | 辦公設備充實及更新
7 | 充實各教室教學設備
8 | 校舍磁磚、地磚維修 | 1000000 | 2 |  |  | 爭取財源補助中
9 | 操場暨週邊球場環境改善 | 2000000 | 4 |  |  | 爭取財源補助中
10 | 改善閱讀環境與充實設備 | 200000 | 9 |  |  | 爭取財源補助中
11 | 校園綠美化工程 | 500000 | 11 | 113/7/31 | 712800 | 工程進行中
12 | 廚房設備充實與更新 |  |  | 113/7/28 | 331000 | 已驗收完工
13 | 消防設備充實與更新
14 | 排水及環境衛生改善 | 1000000 | 5 |  |  | 爭取財源補助中
15 | 電源設備充實與改善
16 | 充實體育與遊戲器材設備 | 200000 | 10 | 113/4/1 | 56000 | 已驗收完工
17 | 校園資訊設備建置 | 300000 | 12 | 113/1/8 | 56680 | 已驗收完工
18 | 生態池暨週邊環境改善 | 1000000 | 13 |  |  | 爭取財源補助中
19 | 無障礙設施改善與充實
20 | 飲水設備充實及更新
| 合計 | 18200000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：

## 附件2-114年修訂表ok
附件 2
桃園市所屬學校114年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)
學校名稱：＿桃園市大溪區仁和國民小學＿ |  |  | 囗經常門 █資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 原計畫編列 |  | 修訂計畫編列 |  | 修訂原因(請詳述) | 備註
|  | 114年度金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 校舍修繕及養護 | 8000000 | 1 | 10000000 | 1 | 增加校舍修繕施作面積，以確保親師生安全，爰調整金額 。 | 調整
7 | 充實各教室教學設備 | 500000 | 4 | 1000000 | 4 | 因應教育科技的進步，改善教學設備，以提升教學效能，爰調整金額 。 | 調整
18 | 生態池暨週邊環境改善 |  |  | 2000000 | 16 | 配合學校環境教育課程發展，爰於114年度增列辦理 。 | 增列
21 | 視聽教室空調設備改善 |  |  | 2000000 | 14 | 室外機已嚴重鏽蝕，並時有故障狀況，爰於114年度增列辦理。 | 增列
22 | 行政辦公室空調設備更新 |  |  | 2000000 | 15 | 室外機已嚴重鏽蝕，並時有故障狀況，爰於114年度增列辦理。 | 增列
合計
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
修訂條件:配合113~116年度(每年統一審查)
※經常門、資本門請分別填寫
【修訂時應附文件】：
1、核有審查章之113-116年度經費需求預估表總表(經常門、資本門)正本各1份
2、桃園市所屬學校113年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)正本1式2份
3、桃園市所屬學校114年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)正本1式2份
4、桃園市所屬學校113~116年度中長程教育發展計畫經費需求預估表( 114年度第1次修訂總表)正本1式2份
5、113學年度校舍平面圖
6、113學年度第1學期校務會議會議紀錄(含簽到冊影本1份)

## 附件3-113-116修訂總表( 114年度第1次修訂總表)
附件 3
桃園市所屬學校113~116年度中長程教育發展計畫經費需求預估表 ( 114年度第1次修訂總表)
學校名稱：桃園市大溪區仁和國民小學 |  |  | 囗經常門 █資本門 |  |  |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |  | 116年度
|  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 校舍修繕及養護 | 2000000 | 3 | 10000000 | 1 | 10000000 | 1 | 1000000 | 1
2 | 校園安全監控系統更新充實 | 1000000 | 8 |  |  | 1000000 | 5
3 | 校舍防水防漏工程 | 5000000 | 1 |  |  |  |  | 3000000 | 2
4 | 校舍鐵捲門、伸縮門維修 | 1000000 | 7 |  |  |  |  | 1000000 | 3
5 | 校舍照明改善 | 3000000 | 6 |  |  | 2000000 | 2
6 | 辦公設備充實及更新 |  |  | 500000 | 3 |  |  | 500000 | 4
7 | 充實各教室教學設備 |  |  | 1000000 | 4 | 1000000 | 3 | 1000000 | 5
8 | 校舍磁磚、地磚維修 | 1000000 | 2 |  |  |  |  | 1000000 | 6
9 | 操場暨週邊球場環境改善 | 2000000 | 4 |  |  | 1000000 | 6 | 3000000 | 8
10 | 改善閱讀環境與充實設備 | 200000 | 9 | 200000 | 5 | 200000 | 4 | 200000 | 17
11 | 校園綠美化工程 | 500000 | 11 | 1000000 | 2 | 1000000 | 8 | 500000 | 7
12 | 廚房設備充實與更新 |  |  | 800000 | 13 |  |  | 500000 | 11
13 | 消防設備充實與更新 |  |  | 500000 | 12 |  |  | 500000 | 12
14 | 排水及環境衛生改善 | 1000000 | 5 | 1000000 | 8
15 | 電源設備充實與改善 |  |  | 4000000 | 10
16 | 充實體育與遊戲器材設備 | 200000 | 10 | 200000 | 6 | 200000 | 7 | 200000 | 9
17 | 校園資訊設備建置 | 300000 | 12 | 300000 | 7 | 200000 | 9 | 200000 | 10
18 | 生態池暨週邊環境改善 | 1000000 | 13 | 2000000 | 16 |  |  | 1000000 | 15
19 | 無障礙設施改善與充實 |  |  | 500000 | 11 |  |  | 300000 | 14
20 | 飲水設備充實及更新 |  |  | 200000 | 9 |  |  | 200000 | 13
21 | 視聽教室空調設備改善 |  |  | 2000000 | 14
22 | 行政辦公室空調設備更新 |  |  | 2000000 | 15 |  |  | 2000000 | 16
| 合計 | 18200000 |  | 26200000 |  | 16600000 |  | 16100000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
審查紀錄 |  | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |  | 116年度

## 附件4-113年修訂表
附件 4 (橘色字體為範例，正式表件請將其刪除)
桃園市所屬學校113年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)
學校名稱：＿0000000＿＿＿ |  |  | 囗經常門 囗資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 原計畫編列 |  | 修訂計畫編列 |  | 修訂原因(請詳述) | 備註
|  | 113年度金額 | 優先順序 | 113年度金額 | 優先順序
2 | ○○○○○○工程 | 2000000 | 4 | 3000000 | 2 | 增加施作面積及考量師生行走安全，爰調整金額及優先順序 。 | 調整
5 | ○○○○○○工程 | 600000 | 5 | 600000 | 5 | 原列113年度,因無相關財源…..(未執行原因)，列以後年度辦理 。 | 調整
7 | ○○○○○○工程 | 700000 | 20 |  |  | 因計畫變更，列以後年度辦理 。 | 刪減
9 | ○○○○○○工程 | 1000000 | 16 |  |  | 因計畫變更，取消辦理 。 | 刪減
13 | 電源改善工程 |  |  | 2500000 | 1 | 因電源線老舊且常跳電,為維護學校用電安全,爰於113年度增列辦理。 | 增列
15 | 建置○○○○設備 |  |  | 2000000 | 5 | 配合學校特色發展…(增列原因),爰於113年度增列辦理 。 | 增列
合計
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
修訂條件:配合校長任期
※經常門、資本門請分別填寫
【修訂時應附文件】：
1、核有審查章之113-116年度經費需求預估表總表(經常門、資本門)正本各1份
2、桃園市所屬學校113年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)正本1式2份
3、桃園市所屬學校113年度中長程教育發展計畫經費需求預估表(修訂表)正本1式2份
4、桃園市所屬學校113~116年度中長程教育發展計畫經費需求預估表( 113年度第1次修訂總表)正本1式2份
5、113學年度校舍平面圖
6、113學年度第1學期校務會議會議紀錄(含簽到冊影本1份)

## 附件5-113-116修訂總表( 113年度第1次修訂總表)
附件 5
桃園市所屬學校113~116年度中長程教育發展計畫經費需求預估表 ( 113年度第1次修訂總表)
學校名稱：＿＿＿＿＿＿ |  |  | 囗經常門 囗資本門 |  |  |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |  | 116年度
|  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
合計
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
審查紀錄 |  | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |  | 116年度